## Hoja1
ID | Nombre de la HU | Responsable(s) | Estimación (días) | Estado Actual (Daily) | Bloqueos/Observaciones
HU-01 | Registrar usuario del sistema | Micaela Sheyla Sandoval Ayala | 5 | Recién se empezará con la parte frontend y el formulario de registro de usuarios. | Bloquea: HU-28 - Notificaciones internas.
HU-02 | Iniciar sesión con credenciales válidas | Lissy Choque | 8 | Se avanzó con el frontend, queda hacer petición a la API. | No se cuentan con bloqueos ni dificultades.
HU-03 | Autenticación JWT | Minerva Rodríguez | 8 | Se implementó TokenService para la generación de tokens. | Observación: Se devuelve objeto con el Token, debería ser backend-only.
HU-04 | Gestión de roles | Ximena Mollo | 8 | Se incluyen los roles dentro de los claims del token. | No se cuentan con bloqueos ni dificultades.
HU-05 | Logger de auditoría | Minerva Rodríguez, Ximena Mollo | 3 | Se incluyen los roles dentro de los claims del token. | No se cuentan con bloqueos ni dificultades.